## Ограждающие конструкции
УДТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ОСУ-2"
Посулихин А.А.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект:
Выполнение комплекса работ "Монтаж ограждающих конструкций здания ____ этажи секция 1, 2" на объекте: "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г.Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз.1)" (сек. 1,2 оси 1-2, 3-4)
Вид работ: Устройство Ограждающих конструкций ____ этажи сек. 1, 2 с 01.11.2024г.
ООО "______________________________" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:
ИНН ______________________________
итого работа по секции
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС. | Итого руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.4.1.5.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 (только кладка) с 01.11.2024г.
1 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0824
2 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0152
3 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2.6259
4 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.7661
5 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.0376
6 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.1
7 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1.5476
8 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1.7506
9 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 4.7171
15 | 08-02-006-1 | Расшивка швов кладки из кирпича одинарного | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0.1053
16 | 08-02-006-1 | Расшивка швов кладки из кирпича полуторного (Поправка: Прил. 8.1, п.3.2) | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 3.9906
|  | максимальная цена работы |  |  |  | 663961.2
5.4.1.8.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 (кроме кладки) с 01.11.2024г.
1 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.0615
3 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.0288
4 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (ограждений лоджий) | 1 т металлических изделий | 0.0133
5 | 26-01-048-4 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.7729
8 | в07-05-007-20 | Монтаж перемычек вручную в стенах и перегородках внутри здания с подъемом материалов башенным краном | м3 | 1.4941
9 | 07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.42
10 | 09-03-014-2 | Монтаж перемычек м/к (огрунтовка включена в стоимость м/к) | 1 т конструкций | 1.7116
11 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5741
12 | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0.7882
13 | 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.3353
14 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0203
15 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0.0203
16 | 11-01-015-8 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.0203
|  | максимальная цена работы |  |  |  | 204387.6
5.4.1.9.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 АН №301 от 19.02.2024, изм.21,23,с 1.11.24
3 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (в расц.на кладку) | 1 т металлических изделий | -0.0797
17 | 08-03-004-1 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной 400 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 102.2353
|  | максимальная цена работы |  |  |  | 585880.8
5.4.1.10.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 изм.25, 26 с 01.11.2024г.
15 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (5.4.1.10.3 п.15) | 1 т металлических изделий | 0.5425
|  | максимальная цена работы |  |  |  | 33788.4
|  | Итого: максимальная стоимость работ ТИПОВОГО ЭТАЖА с НДС |  |  |  | 1488018
Сроки производства работ : с момента заключения договора до 30.06.2025 г.
Примечание:
Объем работ указан на 1 этаж
В заявке указать готовность выполнить работы по монтажу _____ этажей, с общей стоимостью ___________ руб.
Общая максимальная стоимость работ 1 - 20 этажа составляет 29 760 360,00 руб.с НДС.
Основные материалы предоставляет Генподрядчик
Расходные материалы, инструменты, оснастка, оборудование и т.д. - подрядчика
Механизмы:- Генподрядчика
Разгрузка материалов: За счет Подрядчика. Входит в стоимость работ и дополнительной компенсации не подлежит
В стоимость работ входят все затраты подрядчика: ОЗП рабочих, накладные расходы и сметная прибыль, стоимость расходных материалов
Стоимость выполнения работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно.
Обеспечение водой, электроэнергией- Генподрядчик с последующей компенсацией затрат подрядчиком
Обеспечение бытовыми помещениями (вагон-бытовками) - Подрядчик
Охрана объекта- Генподрядчик
Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, ГОСТ и т.д.
После подписания договора подряда: разработка и предоставление ППР на выполняемые работы
Ведение журналов работ. Ежемесячное предоставление АОСР
Закрытие объемов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 18 числа. При сдаче выполненных работ, подрядчик предоставляет генподрядчику справку, подписанную ответственным представителем генподрядчика "О состоянии мест производства работ, отсутствии мусора и т.д.)
Аванс - до 10%
Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и будут выплачены ПОДРЯДЧИКУ по истечении 66 (шестидесяти шести) месяцев с даты подписания Сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору.
Гарантийный срок на выполняемые работы - 66 месяцев
После подписания договора подряда подрядчик предоставляет в адрес генподрядчика следующий пакет документов: приказ на ответственного производитлея работ, лицензию СРО (при наличии), копии удостоверений на работников (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, на стропальщиков), список работников, которые будут задействованы на объекте для лиц, не граждан РФ - патент, разрешение на работу, график производства работ.
Наличие необходимых документов для выполнения данного вида работ.
Указать количество работников в штате организации
Опыт подтверждающий выполнение данного вида работ. (договор, акты выполненных работ на сумму договора)
Указать список спецтехники. Предоставить договора аренды спецтехники.
Проект рассмотрен. Расчет договорной цены выполнен в соответствии с проектом.
С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.
С условиями финансирования согласен.
Приложения (копии документов):
свидетельство о допуске к ведению работ (СРО) желательно;
свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН);
карточка учета организации; - АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
устав организации;
выписка из ЕГРЮЛ ;
документы, подтверждающие полномочия на право подписания договора (приказ о назначении на должность, протокол, решение, доверенность от организации на подписанта о наделении полномочий).
бухгалтерский баланс (форма 1,2,5)
|  | Начальник ПТС |  |  | В. И. Когтев