## Ограждающие конструкции
УДТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ОСУ-2"
Посулихин А.А.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект:
Выполнение комплекса работ "Устройство внутренних перегородок из гипсовых пазогребневых плит " на объекте: "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г.Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз.1)" (сек. 1,2 оси 1-2, 3-4)
Вид работ: 5.7.2.3.5 Устройство внутренних перегородок из гипсовых пазогребневых плит _______________ этажи с.1,2 с 01.11.2024г.
ООО "______________________________" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:
ИНН ______________________________
итого работа по секции
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС. | Итого руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | 08-04-001-9 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (т.80) (пустотелые ООО Волма ТУ 5742-003-78667919-2005) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2.698
8 | 08-04-001-9 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (т.80) (полнотелые ООО Волма ТУ 5742-003-78667919-2005) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.293
9 | 08-04-001-9 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит влагостойких в 1 слой при высоте этажа до 4 м (т.80) (полнотелые ООО Волма ТУ 5742-003-78667919-2005) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.4785
10 | 08-04-001-11 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м (т.200) (тип II полнотелые ООО Волма ТУ 5742-003-78667919-2005) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.03675
11 | и07-05-039-20 | Устройство герметизации горизонтальных стыков наружных стеновых панелей монтажной пеной | 100 м шва | 1.927
12 | в07-05-039-34 | Устройство герметизации под перекрытием | 100 м | 3.8285
13 | 08-02-007-2 | Крепление перегородок пазогребневых скобами (С-1) | 1 т металлических изделий | 0.0143
Деформационный шов
Перемычки
Обрамление ограждений лоджий
|  | Итого: максимальная стоимость работ с НДС |  |  |  | 3028848
|  | Итого: максимальная стоимость работ с НДС, за 1 этаж сек.1,2 |  |  |  | 387898.8
Сроки производства работ : с момента заключения договора до 30.06.2025 г.
Примечание:
Объем работ указан на 1 этаж
Максимальная стоимость работ по устройству 1 м2 перегородки из ПГП составляет:
в 1 слой - 844,77 руб.с НДС
в 2 слоя - 779,87 руб.с НДС
В заявке указать готовность выполнить работы по монтажу _____ этажей, с общей стоимостью ___________ руб.
Общая максимальная стоимость работ 1 - 20 этажа составляет 7 758 084 руб.с НДС.
Основные материалы предоставляет Генподрядчик
Расходные материалы, инструменты, оснастка, оборудование и т.д. - подрядчика
Механизмы:- Генподрядчика
Разгрузка материалов: За счет Подрядчика. Входит в стоимость работ и дополнительной компенсации не подлежит
В стоимость работ входят все затраты подрядчика: ОЗП рабочих, накладные расходы и сметная прибыль, стоимость расходных материалов
Стоимость выполнения работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно.
Обеспечение водой, электроэнергией- Генподрядчик с последующей компенсацией затрат подрядчиком
Обеспечение бытовыми помещениями (вагон-бытовками) - Подрядчик
Охрана объекта- Генподрядчик
Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, ГОСТ и т.д.
На торги выставляются объемы 2 секций (1-20 этажи)
После подписания договора подряда: разработка и предоставление ППР на выполняемые работы
Ведение журналов работ. Ежемесячное предоставление АОСР
Закрытие объемов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 18 числа. При сдаче выполненных работ, подрядчик предоставляет генподрядчику справку, подписанную ответственным представителем генподрядчика "О состоянии мест производства работ, отсутствии мусора и т.д.)
Аванс - до 10%
Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и будут выплачены ПОДРЯДЧИКУ по истечении 66 (шестидесяти шести) месяцев с даты подписания Сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору.
Гарантийный срок на выполняемые работы - 66 месяцев
После подписания договора подряда подрядчик предоставляет в адрес генподрядчика следующий пакет документов: приказ на ответственного производитлея работ, лицензию СРО (при наличии), копии удостоверений на работников (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, на стропальщиков), список работников, которые будут задействованы на объекте для лиц, не граждан РФ - патент, разрешение на работу, график производства работ.
Наличие необходимых документов для выполнения данного вида работ.
Указать количество работников в штате органиации
Опыт подтверждающий выполнение данного вида работ. (договор, акты выполненных работ на сумму договора)
Указать список спецтехники. Предоставить договора аренды спецтехники.
Проект рассмотрен. Расчет договорной цены выполнен в соответствии с проектом.
С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.
С условиями финансирования согласен.
Приложения (копии документов):
свидетельство о допуске к ведению работ (СРО) желательно;
свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН);
карточка учета организации; - АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
устав организации;
выписка из ЕГРЮЛ ;
документы, подтверждающие полномочия на право подписания договора (приказ о назначении на должность, протокол, решение, доверенность от организации на подписанта о наделении полномочий).
бухгалтерский баланс (форма 1,2,5)
|  | Начальник ПТС |  |  | В. И. Когтев