## Ограждающие конструкции
УДТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ОСУ-2"
Посулихин А.А.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект:
Выполнение комплекса работ "Устройство внутренних стен и перегородок из кирпича ____ этажи секция 1, 2" на объекте: "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г.Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз.1)" (сек. 1,2 оси 1-2, 3-4)
Вид работ: 5.7.2.3.5 Устройство внутренних стен и перегородок из кирпича ____ этажи
ООО "______________________________" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:
ИНН ______________________________
итого работа по секции
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС. | Итого руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 32 кирпича
1 | 08-02-001-7 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.182 | 10800 | 1965.6 |  | 10800
2 | 08-02-002-1 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.88 мм) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.338 | 96000 | 128448 |  | 128448
3 | 08-02-002-3 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.120 мм) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.00166 | 141509.43 | 234.9057 |  | 133.8
4 | 08-02-002-3 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (т.120 мм) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.106 | 141509.434 | 15000 |  | 4.1813
5 | 08-02-007-2 | Крепление кирпичных перегородок к перекрытию и монолитным стенам | 1 т металлических изделий | 0.0644 | 100000 | 6440 |  | 117.075
6 | 07-05-039-18 | Уплотнение стыков Вилатермом | 100 м шва | 0.928 | 100 | 9280 | 161368 | 540.6
Деформационный шов
Перемычки
Обрамление ограждений лоджий
|  | Итого: максимальная стоимость работ с НДС |  |  |  | 3028848
|  | Итого: максимальная стоимость работ с НДС, за 1 этаж сек.1,2 |  |  |  | 161368.5057 |  | 14055.6
|  | Сроки производства работ : с момента заключения договора до 30.06.2025 г. | [5 empty] | 2420520
Примечание:
Объем работ указан на 1 этаж
В заявке указать готовность выполнить работы по монтажу _____ этажей, с общей стоимостью ____ руб.
Основные материалы предоставляет Генподрядчик
Расходные материалы, инструменты, оснастка, оборудование и т.д. - подрядчика
Механизмы:- Генподрядчика
Разгрузка материалов: За счет Подрядчика. Входит в стоимость работ и дополнительной компенсации не подлежит
В стоимость работ входят все затраты подрядчика: ОЗП рабочих, накладные расходы и сметная прибыль, стоимость расходных материалов
Стоимость выполнения работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно.
Обеспечение водой, электроэнергией- Генподрядчик с последующей компенсацией затрат подрядчиком
Обеспечение бытовыми помещениями (вагон-бытовками) - Подрядчик
Охрана объекта- Генподрядчик
Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, ГОСТ и т.д.
После подписания договора подряда: разработка и предоставление ППР на выполняемые работы
Ведение журналов работ. Ежемесячное предоставление АОСР
Закрытие объемов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 18 числа. При сдаче выполненных работ, подрядчик предоставляет генподрядчику справку, подписанную ответственным представителем генподрядчика "О состоянии мест производства работ, отсутствии мусора и т.д.)
Аванс - до 10%
Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и будут выплачены ПОДРЯДЧИКУ по истечении 66 (шестидесяти шести) месяцев с даты подписания Сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору.
Гарантийный срок на выполняемые работы - 66 месяцев
После подписания договора подряда подрядчик предоставляет в адрес генподрядчика следующий пакет документов: приказ на ответственного производитлея работ, лицензию СРО (при наличии), копии удостоверений на работников (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, на стропальщиков), список работников, которые будут задействованы на объекте для лиц, не граждан РФ - патент, разрешение на работу, график производства работ.
Наличие необходимых документов для выполнения данного вида работ.
Указать количество работников в штате организации
Опыт подтверждающий выполнение данного вида работ. (договор, акты выполненных работ на сумму договора)
Указать список спецтехники. Предоставить договора аренды спецтехники.
Проект рассмотрен. Расчет договорной цены выполнен в соответствии с проектом.
С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.
С условиями финансирования согласен.
Приложения (копии документов):
свидетельство о допуске к ведению работ (СРО) желательно;
свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН);
карточка учета организации; - АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
устав организации;
выписка из ЕГРЮЛ ;
документы, подтверждающие полномочия на право подписания договора (приказ о назначении на должность, протокол, решение, доверенность от организации на подписанта о наделении полномочий).
бухгалтерский баланс (форма 1,2,5)
|  | Начальник ПТС |  |  | В. И. Когтев